热海大办〔2023〕57号

海南热带海洋学院党政办公室关于印发

《海南热带海洋学院关于组织开展2023年

大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”

社会实践活动方案》的通知

各部门、各单位：

《海南热带海洋学院关于组织开展2023年大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动方案》已经校领导同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

海南热带海洋学院党政办公室

2023年6月16日

海南热带海洋学院

关于组织开展2023年大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动方案

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，切实发挥共青团作为广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校作用，引导和帮助广大青年学生在与现实相结合的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”，引领学生立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。根据上级团组织有关要求和学校统一部署，2023年我校将继续组织开展大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，具体方案如下：

一、实践主题

## 学习二十大 永远跟党走 奋进新征程

二、组织机构

（一）学校成立社会实践领导小组统一部署学生社会实践活动，领导小组组长由分管共青团工作的校领导担任，成员由学校办公室、团委、教务处、宣传部、学生工作部（处）、研究生工作部（处）、等部门的负责人以及各学院党政主要负责人组成。领导小组办公室设在团委，办公室主任由校团委负责人兼任。各学院成立相应的工作小组。各有关部门要明确分工，统筹安排、形成合力，抓好落实社会实践工作。

（二）领导小组成员职责

1.学校办公室负责活动过程中的相关工作协调。

2.校团委负责统筹协调，制定社会实践活动方案、做好经费预算及审核、组织项目实施、检查及考核、总结等工作。

3.教务处负责采用有效措施支持、鼓励教师参与指导学生的社会实践，把教师指导社会实践的成绩列为考核评优的内容之一。

4.宣传部负责活动过程中媒体宣传工作。

5.学生工作部（处）、研究生工作部（处）负责做好活动过程中学生安全教育工作。

6.各二级学院负责把社会实践列入人才培养方案，设立专项工作小组，形成专项工作方案，把劳动教育、思想政治教育等和社会实践结合起来；做好社会实践组织、动员、学生安全教育与管理、项目实施、考核、成绩登录、总结等工作；负责对社会实践中取得的科研成果进行论证、鉴定和评选；积极利用社会资源，全方面支持学生参与社会实践，多举措鼓励教师指导学生社会实践；加强社会实践基地建设。

三、总体原则

（一）紧扣主题主线，聚焦为党育人。紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神主题，坚持正确的政治方向，聚焦为党育人主责主业，引领学生用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，厚植学生对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感，引导学生在实践中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。

（二）遵循实践规律，把准活动定位。准确把握“三下乡”社会实践活动帮助大学生了解国情、观察社会的功能定位，更加精准、更有针对性地开展实践育人活动。立足工作实际，创新方式方法，推动形成学校统一组织，各二级学院自主开展的局面，切实提高活动覆盖面和影响力。

（三）坚持效果导向，就近就便实施。着眼大学生全方位社会化能力提升需求，注重区分不同专业、项目及实践环境的差异，就近就便、分层分类实施集中与分散、长时与短时、团队与个人相结合的社会实践活动，坚决克服粗放式、随意化、大呼隆的工作方式，力戒摆拍走秀、走马观花。

（四）加强系统谋划，联动校园内外。加强校地联动、项目联动、品牌联动，整合资源、共建共享，推动形成实践育人合力。坚持线上线下相结合开展实践活动，不断创新工作载体、强化典型引领，注重运用网络新媒体对学生实践过程和成果进行展示宣传和推广转化。

四、实践方式

暑期社会实践活动形式分为个人分散实践和团队集中实践两种模式，在抓好学生个人实践的同时，鼓励各二级学院及职能部门结合工作实际，组建团队，开展社会实践活动。

（一）个人分散实践

个人实践以返家乡实践活动与大学生实习“扬帆计划”为主，紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神主题主线，做好党的二十大精神“青年化”的阐释，以家乡为纽带，把《习近平与大学生朋友们》系列报道作为社会实践行动指南和生动教材，引导大学生通过返乡实践更好地了解国情、感知社会、热爱家乡、服务群众，紧跟党走与人民群众相结合的成才道路。

1.政务企业实践。参加政务实践，深入地方党政机关、事业单位一线岗位，承担具体工作，尤其在党的二十大精神宣讲、党史学习教育、政策宣传解读等方面积极发挥作用。参加企业实践，到家乡企业实际工作，鼓励涉农专业学生到合作社、农村企业等参加实践。

2.乡村振兴。参与乡村社会治理、公共服务、文化建设、生态文明建设等领域的实践活动，讲好乡村振兴故事，助力美丽乡村、文明乡村、善治乡村建设。

3.公益服务。通过志愿服务等方式，主动向街道、社区、青年之家和四点半课堂等基层一线场所报到，参与社区青春行动，开展扶贫济困、扶弱助残、敬老爱老、生态环保、课业辅导、服务群众等工作。

4.文化宣传。探究家乡特色文化，用好家乡丰富资源，讲好家乡生动故事，开展多种形式特别是生动活泼的理论宣讲、文化宣传和网络直播等活动，高扬主旋律、传播正能量。

5.科技创新。准备或参加“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、青年红色筑梦之旅、全国大学生海洋知识竞赛、实验技能竞赛等科技学术类竞赛及其它各类学科专业竞赛。

6.网络“云实践”。充分发挥移动互联网和智能网络平台的作用，从地方经济社会发展特别是乡村振兴等领域入手开展社会调查，常态化开展“云组队”“云调研”“云实践”等活动，形成乡村调查报告等实践成果。

（二）团队集中实践

社会实践团队分校、院两级。校级团队分为一般团队、重点团队和专项团队，校级重点团队可申报省级重点团队。院级团队由各二级学院自行审批，报校团委备案成立。其他团中央、团省委专项团队和相关职能部门专项工作团队采取“一团一审批”制。

校团委对校级以上团队及专项团队进行经费资助，鼓励各二级学院、相关单位给予相应经费配套支持。院级团队经费由各学院自主安排列支。

1.开展红色基因传承相关主题社会实践活动

组织大学生深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年。持续深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育的重要论述，推进党史学习教育常态化长效化依托各地红色资源，开展重走红色足迹、追溯红色记忆、访谈红色人物、挖掘红色故事、体悟红色文化等多种形式的活动。

2.开展理论普及宣讲活动

组织大学生走进基层、边远地区、社区、农村、军营等，精心设计开展有内涵、有人气的宣传教育活动，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把理论学习、调查研究贯通起来，坚持读原著学原文悟原理，坚持多思多想、学深悟透，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，做到整体把握、融会贯通。

3.开展助力海南自贸港建设实践活动

深入贯彻落实习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神，全面落实“一本三基四梁八柱”战略框架，依托“中国青年筑梦大道”青少年服务平台等形式，广泛宣传海南自由贸易港相关政策，挖掘海南深入推进自由贸易港建设的大事要事喜事，引导广大青年切身感受海南全面深化改革开放取得的成就，积极为海南自由贸易港建设献言献策，贡献力量。

4.开展促进乡村振兴实践活动

深入贯彻落实习近平总书记给中国农业大学科技小院学生的重要回信精神以及总书记关于“三农”工作的重要论述，引领学生将课堂学习与乡村实践紧密结合，发扬实事求是精神，掌握密切联系群众方法，脚踏实地，自找苦吃，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。帮助发展乡村产业，改善基础设施，美化乡村环境，提升乡风文明，促进乡村公共服务，讲好乡村振兴故事。

5.开展促进民族团结实践活动

贯彻落实党中央关于西藏、新疆工作的重大决策部署和中央民族工作会议精神，组织学校西藏籍、新疆籍学生开展“民族团结我践行”社会实践活动，到西藏、新疆等民族地区开展国情考察、地球第三极保护行动等社会实践活动，帮助和引导学生深入了解民族团结进步呈现的新气象，充分感知民族地区发生的新变化，当好民族团结进步的宣传者、示范者和践行者，不断铸牢中华民族共同体意识。

6.开展“六水共治”实践活动

深入贯彻落实“十六字”新时代治水方针，坚决执行省委、省政府关于打赢“六水共治”攻坚战的决策部署，组织动员大学生积极下乡参与生活污水整治、节水护水、海洋保护、沙滩清洁等活动，积极投身“六水共治”专项志愿服务行动，用实际行动争当“六水共治”活动的传播和践行者。

7.开展寻找“良好家风”主题社会实践活动

实践团队通过到乡村、社区、企业等地，开展“寻找良好家风”社会实践活动，寻找由父母或祖辈提倡并身体力行和言传身教的，用以约束和规范家庭成员的好风尚、好传统好作风，形成社会实践报告或者调研报告，在实践中加深对良好家风的理解，弘扬廉洁齐家理念

8.开展就业创业主题社会实践活动

围绕深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，依托 “扬帆计划”“挑战杯”“互联网＋”“青年红色筑梦之旅”等项目，组织大学生深入地方到科技部门、科研机构、高新企业进行就业见习、实习实践等，引导学生树立正确择业观、就业观，提高社会化能力和就业能力。

9.开展寻访优秀校友主题社会实践活动

校友作为学校发展过程中的重要财富,在我校70年校庆即将到来之际，通过组建实践团队进行优秀校友采访，帮助在校大学生学习优秀校友的成长事迹与奋斗经历，传承学校文化，延续校友情怀，挖掘工匠精神，加强优秀校友与母校的合作与联系,增强对学校的归属感、自豪感和责任感。

10.开展未成年人保护和预防犯罪普法宣传行动

以深入学习宣传和贯彻落实新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年违法犯罪法》《海南省未成年人保护和预防犯罪规定》为重点，组织学生赴各市县农村（社区）开展未成年人“护苗”专项行动、未成年人保护和预防犯罪主题宣传行动，对未成年人保护和预防犯罪工作和相关法律法规进行普法宣传及教育活动。

11.开展青年安全生产实践宣传活动

深入贯穿习近平总书记关于安全生产的重要论述，针对安全隐患较大群体发动大学生利用三下乡实践活动之机，大力宣传党中央国务院关于安全生产工作决策部署、安全生产法律法规、共青团参与安全生产工作实践等，开展“我是安全吹哨人”“查找身边隐患”等安全生产宣传活动，加强各行业安全生产意识，调动学生积极参与安全生产管理监督。

12.开展青年志愿服务项目品牌建设实践活动

发扬志愿服务精神，依托高校志愿服务项目、品牌建设，聚焦当下老龄化、大中城市老年空巢家庭、大学生就业、社会平等、残疾人士关怀等社会热点话题，深入各市县社区，开展防溺水宣教、禁塑、垃圾分类、阳光助残、为老助老、禁毒防艾、人居环境卫生整治等志愿服务活动，大力弘扬青年扶危济困、助人为乐的传统美德，用实际行动传递爱心，形成并提供一批可学习、可借鉴、可复制、可推广的经验做法、志愿服务优秀案例和志愿服务品牌项目。

13.开展海南热带雨林国家公园保护行动

根据团省委统一部署，结合我校海洋、旅游、民族、生态为特色的学科专业体系，动员学生组成实践团队，积极对接海南省热带雨林国家公园各分局，按照分局要求和项目开展自然保护、植绿护绿、乡风文明倡导、知识科普、环境监测、数据调研、宣传教育等活动，鼓励通过新媒体开展相关宣传教育活动，以实际行动参与海南热带雨林国家公园和国家生态文明试验区建设。

五、专项工作

2023年暑期社会实践各专项活动具体通知将在“三下乡”活动官方网站（http://sxx.youth.cn）和主办单位官方微信、微博等新媒体平台陆续发布，我校该项工作将于上级部门相关要求明确后另行通知。

六、实施步骤

（一）准备动员阶段。5月下旬-6月，各二级学院应成立社会实践活动工作小组，负责做好各学院的社会实践组织、动员、安全教育与管理、项目申报、实施、考核、总结等工作。

（二）具体实施阶段。7月-8月，获得批准进行各社会实践团队和广大同学，按照学校的要求，开展社会实践活动。

（三）总结表彰阶段。9月初社会实践结束后，学生按要求填写《大学生社会实践单位反馈表》并根据《海南热带海洋学院“第二课堂成绩单”制度实施办法（试行）》的要求提交社会实践成果（调研报告、实践心得、论文、科技产品、视频、摄影作品等）。9月中旬各二级学院社会实践活动工作小组负责组织开展社会实践成绩评定工作，2021级、2022级学生结合共青团“第二课堂成绩单”制度，将社会实践纳入学校人才培养体系，给予实践学分认定，2020级按照往年评审要求，进行社会实践成果评定，社会实践成绩60分（含60分）以上的，评定合格。

学校每年进行一次社会实践活动的总结评比和表彰工作，具体要求参照《海南热带海洋学院大学生社会实践工作考核评比表彰办法》执行。

七、实践要求

（一）个人分散实践

个人在开展社会实践前须填写《海南热带海洋学院2023年大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践登记表》（附件1）及《海南热带海洋学院2023年大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践汇总表》（附件2），参与海南省大学生“返家乡”社会实践暨大学生实习“扬帆计划”的学生，仔细阅读《大学生申请参加2023 年海南省大学生“返家乡”社会实践活动步骤》（附件8）并按照要求进行报备后开展实践活动。社会实践完毕后，填写《海南热带海洋学院社会实践活动反馈表》（附件5），且内容完整、真实有效。

2021、2022级学生需根据《海南热带海洋学院“第二课堂成绩单”制度实施办法（试行）》的要求，在到梦空间APP进行报名登记，获得班级或学院相关老师批准后方可开展暑期社会实践活动。社会实践结束后应立即以短信、微信等方式告知班级或学院相关老师。

（二）团队集中实践

根据《海南热带海洋学院大学生社会实践管理办法》，团队由指导老师（1名）＋团队负责人（1名）＋队员（数名）组成，团队成员数在5人以上（含5人），一般团队实践天数至少3天，重点团队及专项团队实践天数至少5天。团队所确立的社会实践主题必须积极向上、健康、合法，紧密结合学校社会实践主题和社会实际，进行团队实践活动必须按照校团委要求事前申报，申报时需上交团队项目申报表，附上详细的活动策划书及安全预案，尽量取得所联系实践单位或实践的回执，经审批确认为团队后方可进行相关实践准备、组织活动。

各学院应对拟组建团队进行初评，根据初评结果填写《2023年海南热带海洋学院暑期社会实践重点团队立项申报表》(附件3)以及《2023年海南热带海洋学院暑期社会实践团队立项汇总表》(附件4)，并将材料报送至校团委（留学生公寓137室），同时报送电子版（电子版邮件名为：xx学院2022年暑期社会实践团队申报材料，团队文件命名为：项目+指导老师）至校团委邮箱（rhdgqt@163.com）。届时学校将组织校外专家进行公开评审，遴选出校级团队，并给予经费支持。

立项团队经费支出需按照《海南热带海洋学院大学生社会实践项目经费管理办法》进行，立项团队指导老师需要在下一学期开学1个月内办理报销手续。

实践完毕后填写《海南热带海洋学院社会实践活动反馈表》，如出现证明材料弄虚作假，一经证实，取消其当年社会实践成绩，取消其年度评奖、评优资格，按照所在学院相关要求重修。

（三）实践活动志愿时长认定

各二级学院应做好社会实践志愿服务时长认定工作，团队集中实践要求先立项后认定，且真实合理（原则上每天不超过8小时），申报时需提供实践单位开具的集体志愿服务证明。个人分散实践的学生，须提供组织或接收单位开具的志愿服务证明，并加盖公章。各二级学院团委、青年志愿者协会分会于10月中旬进行材料初审，10月底以学院为单位填写《海南热带海洋学院青年志愿者协会志愿服务时长申请表》（附件7）报送校青年志愿者协会（留学生公寓131室）。校级立项团队成员暑期社会实践志愿服务时长有校团委统一认定。

八、工作要求

（一）提前周密部署，精心组织发动。将“三下乡”社会实践活动与习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，周密准备部署，加强统筹协调。合理确定团队规模，做好人手、资源等保障，积极组织参加相关专项活动。

（二）加强专业指导，提高实践质量。各部门、单位要认真选派指导教师随队指导学生研究真问题、真研究问题，切实提高学生调查研究能力和调研报告质量，将“返家乡”社会实践的组织实施相结合，组织团队和学生积极参加“2023年三下乡、返家乡社会实践优秀调研报告征集”“镜头中的三下乡”“我的返家乡实践故事征集”等系列活动。

（三）做好宣传总结，形成工作闭环。积极主动协调新闻媒体，拓宽宣传渠道，创新宣传形式。要做好活动总结、选树宣传典型，及时将好的经验做法提炼固化为工作路径，努力推进社会实践成果培育转化，引导广大师生将社会观察、调查研究和感悟思考等成果转化为建设性意见和举措。

（四）强化安全保障，守牢风险底线。强化风险防范意识，坚持安全第一的原则。自觉遵纪守法，坚决防范化解意识形态等各类风险。在实践开展前加强安全教育管理，做好安全应急预案。实践师生要增强安全意识，充分研判天气变化和自然地质条件等，安全有序地开展社会实践活动。

（五）根据团中央、团省委工作情况与部署，2023年暑期实践活动的具体开展实施，将根据文件通知进行变化动态调整。

联系人：陈世荣 陈冠宇 （留学生公寓137办公室）

电子邮箱：rhdgqt@163.com

“三下乡”官方网站：http://sxx.youth.cn

附件：1.海南热带海洋学院2023年大学生志愿者暑期

“三下乡”社会实践登记表

2.海南热带海洋学院2023年大学生志愿者暑期

“三下乡”社会实践汇总表

3.海南热带海洋学院2023年大学生志愿者暑期

“三下乡”社会实践活动团队立项申报书

4.海南热带海洋学院2023年大学生志愿者暑期

“三下乡”社会实践活动团队立项统计表

5.海南热带海洋学院社会实践活动反馈表

6.实践论文（调查报告）排版打印格式要求

7.海南热带海洋学院暑期社会实践志愿服务时长

申请表

8.大学生申请参加2023 年海南省大学生“返家乡”

社会实践活动步骤

抄送：校领导，各二级单位党组织。

海南热带海洋学院党政办公室               2023年6月20日印发